## Projektoversigt
From Works Architects
Projekt |  | Status | Start | Slut | Bemærkninger
Inspirations søgning | 40.01% | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | 2014-01-06 | 2014-02-07 | Around The Web
MockUp 3D Model | 0.01% |  | 2014-01-06 | 2014-01-10 | Mockup 3d Scene full Scale
Photoshop | 0.01% |  | 2014-01-13 | 2014-01-17
Simple Site Setup | 0.01% |  | 2014-01-06 | 2014-02-07 | Javascript Foundamentals
Slice scene out | 0.01% |  | 2014-01-06 | 2014-02-07 | Slice each image out to work for CSS HTML
Finished Project | 0.01% |  | 2014-01-06 | 2014-02-07 | HTML5 / SASS = CSS3
Opgaveoplysninger

## Opgaveoplysninger
Opgaveoplysninger
Start | Slut | Projekt | Opgave | Udført | Time Estimering | Bemærkninger
2014-01-06 | 2014-01-07 | Inspirations søgning | Find Inspiration | 1 | 4:00 | PaperWorld løber igennem de 4 årstider, i Vinter tiden sner det, forår springer blomster ud, sommer solen kommer op fra jorden og skinner og går ned igen når den rammer efterår
2014-01-06 | 2014-01-07 | Inspirations søgning | Fundet inspiration til skyer, jord, sol, bjerge, træer | 1 | 4:00
2014-01-07 | 2014-01-07 | Inspirations søgning | Planlægning skema |  | 2:00
2014-01-08 | 2014-01-08 | MockUp 3D Model | Sæt sig ind i 3d Igen! :S |  | 4:00 | Blender 3d Cycles
2014-01-08 | 2014-01-08 | MockUp 3D Model | Setup main Scene |  | 4:30 | Blender 3d Cycles
2014-01-08 | 2014-01-08 | MockUp 3D Model | Træer |  | 1:30 | Grantræer med + uden sne ¦ alm træer
2014-01-08 | 2014-01-08 | MockUp 3D Model | Skyer |  | 2:00 | 3 Forskellige skyer
2014-01-09 | 2014-01-09 | MockUp 3D Model | Solen |  | 2:00
2014-01-09 | 2014-01-09 | MockUp 3D Model | Sten / Sten med sne |  | 2:00
2014-01-09 | 2014-01-09 | MockUp 3D Model | Græs/med sne |  | 2:00
|  | MockUp 3D Model | Plante der springer ud |  | 3:30 | Solsikke til at vise en chart
2014-01-10 | 2014-01-10 | MockUp 3D Model | Bjerge |  | 2:00 | Baggrund bjerge med og uden sne
|  | MockUp 3D Model | Ground |  | 2:00 | Dirt ground
|  | MockUp 3D Model | Karaktere setup remodel |  | 13:30 | Model fra gammel spil skal remodeleres
2014-01-13 | 2014-01-17 | Photoshop | Sæt Fuld scene op med probs fra 3d |  | 10:00
|  | Photoshop | Slice scenen op klar til export til html |  | 5:00
2014-01-07 |  | Simple Site Setup | Preloader Setup |  | 2:30
|  | Simple Site Setup | 1 Lag Parralax Mountains nogle Skyer |  | 5:00
|  | Simple Site Setup | 2 Lag Parralax ?? Vides ikke endnu
|  | Simple Site Setup | Set op Main Continer til indhold |  | 10:00
|  | Simple Site Setup | Javascript for Device detection |  | 0:30
|  |  | JavaScript Amok |  | 15:00
|  | Simple Site Setup | Javascript Scrolling |  | 3:00
|  | Simple Site Setup | CSS HANDLE |  | 7:00
2014-01-07 | 2014-01-10 | Inspirations søgning | Gennemsøg Robby Leonardi´s site og finde ud af hvordan det er opbygget |  | 10:00 | Løbende gennemgang i form af fremgang i opgaven
|  | Inspirations søgning | Valg af Fonts |  | 1:30 | Header Font, Title font, brødtekst font
|  |  | TIME SPEND |  | 118:30
|  |  | Totale Timer til brug |  | 125:00
|  |  | Buffer Time |  | 6:30
Projektoversigt