## Projektoversigt
From Works Architects
Projekt |  | Status | Start | Slut | Bemærkninger
Inspirations Søgning | 100% | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | 2013-11-18 | 2013-11-18 | Graphicriver, rundt på nettet.
Business Card / Paper Mockups | 0.01% |  | 2013-11-18 | 2013-11-22 | Preview af Logo på brevpapir, visitkort, mm.
Design Photoshop | 50.01% | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | 2013-11-18 | 2013-11-20
Foundation Markup | 0.01% |  | 2013-11-20 | 2013-11-20 | Foundation Framework
HTML5 / CSS3 Markup | 0.01% |  | 2013-11-20 | 2013-11-21 | HTML5 / SASS = CSS3
.NET C# | 0.01% |  | 0 | 0
Deadline | 0.01% |  | 2013-11-18 | 2013-11-23
Formulas:
Start = MIN(IF((Opgaver[Projekt]=Projekter[[#This Row],[Projekt]])*(Opgaver[Start]>0),Opgaver[Start]))
Slut = MAX(IF((Opgaver[Projekt]=Projekter[[#This Row],[Projekt]])*(Opgaver[Start]>0),Opgaver[[Start]:[Slut]]))
Opgaveoplysninger
TIP! Dobbeltklik på projektet for at få vist og angive tilknyttede opgaver.

## Opgaveoplysninger
Opgaveoplysninger
Start | Slut | Projekt | Opgave | Udført | Bemærkninger
2013-11-18 | 2013-11-18 | Inspirations Søgning | Find inspiration på themeforrest.net | 1
2013-11-18 | 2013-11-18 | Inspirations Søgning | Find inspiration på uden for Pinterest | 1
2013-11-18 | 2013-11-19 | Design Photoshop | Mock up af Mobile Layout | 1 | Forside Layout
2013-11-18 | 2013-11-19 | Design Photoshop | Mock up af Desktop layout |  | 1280 Px Wide Grid
2013-11-18 | 2013-11-19 | Foundation Markup | Install Ruby
2013-11-18 | 2013-11-19 | Foundation Markup | Install SASS, Foundation
2013-11-20 | 2013-11-20 | HTML5 / CSS3 Markup | Install Brackets Mark 33
2013-11-20 | 2013-11-20 | HTML5 / CSS3 Markup | Sæt op boilerplate til Foundation
2013-11-20 | 2013-11-20 | HTML5 / CSS3 Markup | Sæt op HTML/SASS/CSS for websitet.
Projektoversigt
TIP: Dobbeltklik i kolonnen Udført, når opgaven er fuldført.